Аналитическая справка о результатах деятельности

за 2016/2017 учебный год

- Общая информация

1.1  Полное наименование ОО - муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 222"

  - ФИО руководителя ОО – Круглова Елена Владимировна

  - Тип/Статус площадки  МРЦ

Тема  проекта «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся».

"Модель формирования предпосылок профессионального самоопределения детей дошкольного возраста".

  - Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах

раздел "Инновационная деятельность"

http://mdou222.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_dot__dokumenti.html

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглова Е.В. | заведующий | Организация работы над проектом, управление деятельностью рабочей группы педагогов. Создание оптимальных условий (кадровых, материально-технических). |
| 2 | Жилина Э.В. | старший воспитатель, высшая кв.категория | Методическое сопровождение деятельности в рамках инновационного проекта; обобщение промежуточных результатов деятельности по инновационному проекту; анализ затруднений и перспектив. Создание оптимальных психолого-педагогических условий. |
| 3 | Круглова О.В. | педагог-психолог | Психологическое обеспечение реализации инновационного проекта, поддержание условия мотивационной среды в коллективе педагогов; психолого-теоретическое сопровождение деятельности рабочей группы образовательного учреждения. |
| 4 | Дозорова М.А. | воспитатель, высшая кв.категория | Внедрение новых технологий в образовательную деятельность, апробирование новых форм взаимодействия с семьей. Инициирование педагогов ДОУ на применение новых форм, методов и приемов в рамках реализуемого проекта. |
| 5 | Каленова Е.В. | воспитатель, высшая кв.категория | Внедрение новых технологий в образовательную деятельность. Отслеживание результативности деятельности, проведение мониторинга эффективности работы. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): ДОУ №№ 38, 55, 56, 81, 144, 221, 237

- Описание этапа инновационной деятельности (2016/2017 учебный год)

  - Цели/задачи/достижения

| № п/п | Задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: создание модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства |  |  |  |  |
| 1. | Создавать нормативно-правовую базу, обеспечивающую функционирование проекта | - Формирование рабочей группы на уровне МДОУ «Детский сад № 222». | Создание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222». | Создана рабочая группа в составе 5 человек. Руководитель группы – заведующий Круглова Елена Владимировна. Приказ № 49 от 29.08.2016 г. |
|  |  | - Создание нового раздела сайта «Инновационная деятельность». - Размещение пакета документов по проекту на сайте образовательного учреждения. | Создание нового раздела сайта ОУ, размещение документов на сайте | На сайте ОУ создан новый раздел «Инновационная деятельность» с подразделами: «МИП. Документы», «Об инновационном проекте», «Мероприятия в рамках МИП». |
| 2. | Разработать структурную модель детского сада по формированию предпосылок профессионального самоопределения (ФППС) детей на этапе дошкольного возраста с описание компонентов данной модели | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки первого подраздела Целевого раздела модели ФППС - создания нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность ДОУ по данной теме. Анализ авторской комплексной программы «Детство» в аспекте формирования положительного отношения детей к разным видам труда, определение цели, основных и вариативных задач, принципов с учётом специфики МДОУ. | Разработаны компоненты целевого раздела модели: нормативно- правовая база, цель, задачи, принципы | Проведен анализ авторской комплексной программы «Детство» в аспекте формирования положительного отношения детей к разным видам труда и профессиям. Составлен проект целевого раздела модели: нормативно- правовая база, цель, задачи, принципы. |
|  |  | Участие в заседаниях городской рабочей группы МРЦ: МДОУ №№ 222, 38, 81 (планово) по вопросам создания общей модели проф.самоопределения дошкольников и преемственности в данном направлении деятельности с НОО (начальным общим образованием). | Систематизированы методические материалы по целевому разделу модели: подраздел- нормативно-правовая база, цель, задачи, принципы. | Систематизирован методический материал по целевому разделу модели. Обобщен материал по данным аспектам, наработанный представителями городской группы МИП. |
|  |  | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки педагогических задач сопровождения процесса ФППС, их взаимосвязи с целевыми ориентирами ФГОС ДО. Доработка целевого раздела модели. | Обозначены задачи деятельности по ФППС | Сформулированы задачи деятельности по ФППС |
|  |  | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки планируемых результатов (информационных, мотивационных, операциональных, личностных показателей) формирования предпосылок профессионального самоопределения, их взаимосвязи с целевыми ориентирами ФГОС ДО. Доработка целевого раздела модели. | Обозначены характеристики, планируемые результаты | Описаны планируемые результаты ФППС |
|  |  | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки подраздела модели ФППС «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в сфере сопровождения ФППС детей дошкольного возраста» | Обозначены направления и задачи взаимодействия с семьями воспитанников в аспекте ознакомления дошкольников с миром профессий и ФППС по возрастным группам | Описаны особенности взаимодействия с семьями воспитанников по ФППС |
|  |  | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки формы годового планирования деятельности по ФППС | Предложена удобная для использования педагогами форма годового планирования по ФППС | Разработана и утверждена форма годового планирования по ФППС |
|  |  | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» по вопросу разработки перечня тем СРИ для годового планирования | Подготовлен перечень возможных тем для СРИ по возрастным группам с учетом ФППС | Перечень возможных тем для СРИ по возрастным группам с учетом ФППС и принципа усложнения |
| 3. | Разработать комплекс сюжетно-ролевых игр (СРИ) для детей старшего дошкольного возраста современной разнообразной тематики профессиональной направленности | Оснащение РППС групп мобильным оборудованием и игрушками для сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности. Работа педагогов групп: - по разработке технологических карт СРИ профессиональной направленности; - подготовке и проведению мастер-классов для детей с участием родителей; - подготовке и систематизации материалов в печатном и электронном варианте (фото и видео документации) | Модернизирована РППС ДОУ с учетом профессиональной направленности. | В группах дошкольного возраста созданы игровые центры на темы: «Пресс-центр «Сто вопросов» (центр детской журналистики), «Туристическое агентство «Вояж без саквояжа», «Работа метеостанции», «Служба ГИБДД и Автошкола». Центры оснащены современными атрибутами профессии. Разработаны технологические карты сюжетно-ролевых игр профессиональной направленности с фото приложениями из опыта работы. Дополнены паспорта РППС группы в разделе «Центр сюжетно-ролевой игры» с учетом новой организованной игры в группе. Подготовлены видео сюжеты. |
| 4. | Разработать и описать систему взаимодействия детского сада с семьей в вопросах ФППС у детей: - технологию реализации комплекса СРИ в совместной деятельности с детьми разных возрастных групп - условия, обеспечивающие успешное воплощение предлагаемых игр в самостоятельной деятельности с детьми | Реализация познавательно-игрового проекта ДОУ «Наши профессии» с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями в условиях МДОУ д/с № 222 в I квартале 2016-2017 уч.г. | Разработаны материалы из опыта реализации. | Апробированы современные формы взаимодействия с детьми и родителями «Гость группы» по данной теме, проведены мастер-классы с участием родителей – представителей разных профессий. |
|  |  | Межмуниципальный семинар «Эффективные практики реализации ФГОС ДО»: «Технологические аспекты подготовки детей старшего дошкольного возраста к профессиональному самоопределению в условиях реализации ФГОС ДО» (ноябрь 2016 г.). | Транслирован имеющийся опыт ДОУ педагогам Ярославской области | С опытом работы по данной теме ознакомлены 18 педагогов муниципальных районов Ярославской области, а также педагоги дошкольных образовательных учреждении г. Иваново. |
| 5. | Создать систему взаимодействия с социальными партнерами и семьей в осуществлении сопровождения детей дошкольного возраста в процессе формирования предпосылок профессионального самоопределения | Создание экспозиций выставок в Музее семейных историй детского сада по ознакомлению детей с миром современных профессий. Включение в этот процесс родителей воспитанников. | Создание и оформление Музея семейных историй по заявленному направлению. | Оформлена выставка в Музее семейных историй на тему «Мир в радуге профессий»; апробированы формы и методы работы с детьми и взаимодействия с родителями в рамках выставки. Обобщен практический материал. Издан информационный выпуск газеты «Музей семейных историй». Проведен цикл музейно-образовательных мероприятий с воспитанниками старшего дошкольного возраста по теме «Мир в радуге профессий». Обобщены и оформлены фото материалы из опыта работы. |
|  |  | Декабрь 2016 г.(22.12.2016 г.) Участие в заседании городской рабочей группы МРЦ: анализ промежуточных результатов проекта, оформление отчёта, размещение на сайте МДОУ. | Составлен отчёт по реализации проекта за первое полугодие 2016-2017 учебного года. | Составлен отчет по итогам деятельности рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222» за первое полугодие 2016-2017 учебного года. Размещен на сайте ОУ в разделе «Инновационная деятельность». |
|  |  | Разработка сценария встречи и проведение мероприятия с родителями воспитанников в Школе счастливой семьи по теме «Готовимся в начальники или знакомство с миром профессий» | Наработаны практические материалы для проведения мероприятий с родителями по данной теме. | Обеспечено формирование представлений родителей о значимости работы по ФППС у детей дошкольного возраста. Разработаны материалы для педагогического просвещения родителей по вопросам ФППС у детей. |
|  |  | Февраль 2017 г. Проведение тематического мероприятия с родителями в «Школе счастливой семьи» на тему «Готовимся в начальники или знакомство с миром профессий». |  |  |
| 6. | Знакомство с опытом других участников проекта, обобщение наработанных материалов в составе рабочей группы. | Январь 2017 г. (30.01.2017 г.) Участие в заседаниях городской рабочей группы МРЦ: МДОУ № 221. Мастер-класс в рамках МРЦ «Профессиональное самоопределение детей дошкольного возраста: ценности и смыслы деятельности». |  |  |
| 7. | Создать условия для повышения компетентности педагогов по вопросам профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного возраста на технологическом уровне | Заседание рабочей группы МДОУ «Детский сад № 222 по вопросу изучения научных концепций и выявление особенностей профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства. | Изучены теоретические концептуальные подходы по вопросу формирования предпосылок проф.самоопределения детей на этапе дошкольного детства. | Знание педагогами концептуальных подходов к ФППС у детей дошкольного возраста. |
|  |  | 15.12.2016 г. Семинар для педагогов ДОУ: «Особенности формирования предпосылок профессионального самоопределения на этапе дошкольного возраста». |  | Повышен уровень когнитивной компетентности педагогов ДОУ по формированию предпосылок проф. самоопределения у детей дошкольного возраста. |
|  |  | 12.12.2016 г. Участие в заседаниях городской рабочей группы МРЦ на базе СОШ № 77 | Познакомлены с опытом работы СОШ № 77 по организации внеурочной деятельности на тему проф.ориентации обучающихся "Пять шагов к профессии" |  |
|  |  | 20.12.2016 г. Педагогический совет ДОУ: «Организация сюжетно-ролевой игры в ДОУ: руководство или сопровождение?». | Актуализированы знания педагогов по вопросу создания педагогических условий для формирования у детей предпосылок проф.самоопределения через организацию современных сюжетно-ролевых игр профориентационной направленности. | Педагогами разработаны и заполнены технологические карты сюжетно-ролевых игр разнообразной тематики: «Туристическое агентство», «Детский пресс-центр: работа журналистов», «Служба ГИБДД и Автошкола», «Работа метеостанции». Пополнена методическая база новыми материалами и наработками по данной теме. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? ____________нет______________________________________________________________

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- поддержание оптимальной стратегии управления инновационным процессом через реализацию эффективного контракта;

- создание рабочей группы педагогов внутри ОУ, наличие плана работы группы;

- создание эффективной мотивационной среды (мотивация саморазвития педагогов)

- оснащение РППС групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО и тематикой реализуемого проекта (создание современных тематических игровых центров в группах дошкольного возраста 5-7 лет профессиональной направленности)

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

увеличение нагрузки на педагогов ДОУ

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Разработано перспективное планирование работы с детьми групп дошкольного возраста (6-7 лет) по вопросам формирования предпосылок профессионального самоопределения.

2) Разработаны методические материалы: конспекты образовательной деятельности с детьми по данной теме,  сценарии проведения интерактивов с участием родителей "Гость группы".

3) Разработаны технологические карты сюжетно-ролевых игр современной профессиональной направленности.

4) Частично апробированы некоторые современные формы взаимодействия с семьей по данному направлению.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля ____________________________________________________________________________

В условиях социокультурной модернизации образования, повышается возможность создания эффективной системы психологического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста. Анализ актуальной ситуации показал, что в настоящее время нет полного, четкого, содержательного и детально разработанного подхода к решению данного вопроса именно на этапе дошкольного возраста. Дошкольный возраст как важный и начальный этап в формировании личностной готовности к дальнейшему профессиональному самоопределению признавался и рассматривался педагогами и психологами лишь на теоретическом уровне. Наличие практической системы (технологии) работы по данному направлению будет важным вкладом в муниципальную систему образования города и важной основой для работы педагогов-практиков уровня дошкольного образования.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

Под влиянием инновационных процессов произошли следующие позитивные преобразования:

- повысилась мотивация деятельности некоторых педагогов образовательного учреждения в инновационном режиме;

- некоторые педагоги за счет участия в работе городской группы МРЦ «заняли» более высокую группу профессионального мастерства

- более разнообразными для педагогов стали факторы привлекательности инновационной деятельности

- повысился уровень профессиональной компетентности воспитателей в вопросах профессионального самоопределения детей в дошкольном возрасте

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности) _________________________________________________________

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.) ___________________________________________

- участие в проведении межмуниципального семинара «Эффективные практики реализации ФГОС ДО»

- написание проекта статьи "Готовимся в начальники! О смысле профессиональной ориентации с дошкольного детства" для издания сборника по итогам межмуниципального семинара (ГОАУ ЯО ИРО).