**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 222»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ежегодный отчет о результатах деятельности творческой группы**

**МДОУ «Детский сад № 222» по реализации проекта «Детский сад - островок счастливого детства» (подпроект «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»)**

**за I полугодие 2020/2021 учебный год**

1. **Общая информация**

**1.1. Участники проекта (внутри учреждения)**

Шушкевич Елена Петровна – заведующий МДОУ «Детский сад № 222»

Кацыва Элина Витальевна - старший воспитатель

Терпугова Мария Владимировна - инструктор по физической культуре

Адрианова С.А. - воспитатель Воробьева Е.А. - воспитатель Назарова Ю.А. – воспитатель Уткина Н.В. – воспитатель Румянцева С.Ю. - воспитатель

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МДОУ №№: 54, 112, 126, 130, 183, 222, 235.

Размещение информации об инновационном проекте и его результатах:

[**https://mdou222.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/mip\_sovremenniy\_detskiy\_sa\_105.html**](https://mdou222.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/mip_sovremenniy_detskiy_sa_105.html)

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели и задачи этапа деятельности** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Планируемые**  **результаты** | **Достигнутые результаты /Достижения** |
| 1 | Разработка нормативного сопровождения, обеспечивающего деятельность рабочей группы по инновационному проекту на 2020-2021 уч.г. | Заседание рабочей группы педагогов ДОУ № 222 по направлению *«Реализация 3-го этапа инновационного проекта в составе МРЦ «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности при взаимодействии ДОО».* | Наличие плана работы на период внедрения проекта;  определена творческая группа педагогов по данному направлению деятельности. | Разработан календарный план работы творческой группы МДОУ «Детский сад № 222»  по реализации проекта на 2020-2021 уч.г., назначены ответственные педагоги |
| 2 | Разработка методических материалов, обеспечивающих организацию и проведение запланированных мероприятий. | Заседания городской рабочей группы по МИП (на базе МДОУ № 183 *«Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля»* и др.) ***через платформу Zoom по плану работы городской группы***. | Обсуждение планируемых мероприятий, организация, разработка методических материалов. | Наличие промежуточных результатов работы МИП |
| 3 | Вовлечение семей воспитанников МДОУ «Детский сад № 222» в конкурсное мероприятие спортивно-досуговой направленности.  Организация и проведение городского дистанционного конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья» с участием семей воспитанников. | Разработка критериев для проведения дистанционного конкурса видеороликов «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья». Разработка конкурсного Положения. | Наличие Положения городского конкурса, состава жюри, критериев оценки конкурсных материалов. | Вовлечены семьи ДОУ в совместную спортивно-досуговую деятельность.  Наличие промежуточных результатов работы в городской рабочей группе по МИП. |
| Конкурс видеороликов среди семей воспитанников *МДОУ «Мама, папа, я – со спортом дружит вся семья»:* организация, проведение на уровне ОУ среди семей. Отбор лучших видеороликов на базе МДОУ № 222 для дальнейшего участия на муниципальном уровне.  Информирование семей о результатах конкурса (дистанционный формат). |
| 4 | Вовлечение воспитанников ДОУ в совместную спортивно-досуговую деятельность | Организация и проведение физкультурного праздника *«Русские зимние забавы»* с участием воспитанников дошкольного возраста 5-7 лет (на открытой игровой площадке). | Наличие сценария спортивно-досугового мероприятия. | Включенность воспитанников в активные формы взаимодействия, включение педагогов в организацию мероприятия спортивно-досуговой направленности. |
| 5 | Подведение промежуточных итогов работы МДОУ «Детский сад № 222» за 1 полугодие 2020-2021 уч. года. | Заседание рабочей группы педагогов ДОУ № 222 по направлению *«Реализация 3-го этапа инновационного проекта в составе МРЦ «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно-досуговой деятельности при взаимодействии ДОО».* | Наличие отчета о результатах деятельности творческой группы  МДОУ «Детский сад № 222» | Размещение итоговых материалов на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 222» в разделе «Инновационная деятельность» |