**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 222»**

Утверждаю:

Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Шушкевич

**План работы творческой группы МДОУ «Детский сад № 222»**

**по реализации проекта «Островок счастливого детства»**

**(подпроект «Развитие семейного спорта в рамках организации спортивно - досуговой деятельности во взаимодействии учреждений системы дошкольного образования г. Ярославля») на 2019 – 2020 учебный год**

**Цель:** создание условий в ДОУ для вовлечения семей воспитанников в спортивно-досуговую деятельность.

**Задачи:**

1. Популяризировать среди семей различные виды семейного спорта, активизировать родителей на участие в совместной спортивно-досуговой деятельности на разных уровнях (в условиях сетевого взаимодействия, района, города и пр.).
2. Продолжить работу над составлением структурной модели развития семейного спорта и содержательным наполнением ее компонентов.
3. Апробировать и описать новые формы организации спортивно-досуговой деятельности и подготовить методический пакет по их сопровождению.
4. Разработать тематические образовательные мероприятия для детей в рамках лексической темы «Семейный спорт и здоровье».

**Планируемые результаты:**

1. Методические материалы, обобщающие опыт работы по использованию различных форм спортивно-досуговой деятельности в условиях детского сада.
2. Разработанная структура модели развития семейного спорта через организацию спортивно-досуговых мероприятий на базе детского сада.
3. Увеличение количества семей в ДОУ активно участвующих в совместной спортивно-досуговой деятельности на разных уровнях.

**Календарно-тематический план работы МИП**

**на базе МДОУ «Детский сад № 222»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
|  | Участие в установочном семинаре ДОУ - участников проекта по корректировке плана деятельности МИП на 2019-2020 учебный год. | сентябрь  2019 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В. | наличие плана работы на период внедрения проекта |
|  | Малые семейные олимпийские игры среди семей воспитанников ДОУ, участников проекта | октябрь  2019 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В. | семейные олимпийские игры на базе ДОО |
|  | Работа творческой группы ДОУ по разработке модели развития семейного спорта в рамках ДОУ. | октябрь  2019 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатели | Модель развития семейного спорта в ДОУ |
|  | Работа творческой группы ДОУ по разработке конспектов образовательных мероприятий с детьми по лексической теме «Семейный спорт и здоровье» (тематическая неделя «Будь здоров») | ноябрь  2029 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатели | конспекты образовательных мероприятий (ООД, викторины, конкурсы и пр. формы по данной лексической теме) |
|  | Интеллектуально-спортивная семейная игра «Сильные, смелые, ловкие, умелые!» | ноябрь  2019 | Гаврилова Т.Д., | Активное вовлечение семей в совместную спортивно-досуговую деятельность на уровне сетевого взаимодействия ДОУ. |
|  | Проведение образовательной деятельности с детьми (5-7 лет) по лексической теме «Семейный спорт и здоровье» (тематическая неделя «Будь здоров») | декабрь  2019 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатель | вовлечение детей в познавательную, речевую деятельность по лексической теме «Семейный спорт и здоровье» |
|  | Участие в заседании городской рабочей группы по общению наработанных методических материалов | декабрь  2019 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В. | пакет методических материалов (конспектов, сценариев спортивно-досуговых мероприятий) |
|  | Лыжные гонки «Юный лыжник – чемпион!» | январь  2020 | Гаврилова Т.Д. | лыжные гонки для детей дошкольного возраста |
|  | Спортивное развлечение для детей раннего возраста и их родителей «Старты ползунков» | февраль  2020 | Сморчкова С.В.  Терпугова М.В. | спортивное развлечение в ДОО |
|  | Спортивный конкурс «Суперсемейка» для групп младшего и старшего дошкольного возраста | март  2020 | Сморчкова С.В.  Терпугова М.В.  Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  воспитатели | спортивный семейный конкурс в ДОО |
|  | Работа творческой группы ДОУ по содержательному описанию компонентов модели развития семейного спорта в рамках ДОУ. | март  2020 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатели | методическое наполнение компонентов модели развития семейного спорта |
|  | Проведение образовательной деятельности с детьми (5-7 лет) по лексической теме «Семейный спорт и здоровье» (тематическая неделя «Будь здоров») | март  2020 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатель | вовлечение детей в познавательную, речевую деятельность по лексической теме «Семейный спорт и здоровье» |
|  | Большие семейные олимпийские игры среди семей воспитанников детских садов, участников проекта | апрель  2020 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д. | олимпийские игры с участием семей воспитанников ДОО района |
|  | Работа творческой группы ДОУ по подготовке к участию в заседании городской рабочей группы участников проекта (обобщение материалов для отчета) | май  2020 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатели | обобщенные и систематизированные итоги работы творческой группы ДОУ в 2019-2020 уч.году |
|  | Участие в заседании городской рабочей группы участников проекта | май  2020 | Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В. | итоги 2-го года (этапа) реализации проекта |
|  | Составление отчетапо реализации проекта за 2019-2020 уч.г. Презентация итоговых отчетных материалов на сайте ОУ | май  2020 | Жилина Э.В. | наличие итоговых материалов по результатам работы |
|  | Соревнования по прыжкам в длину среди детей дошкольного возраста «Попрыгунчик!» | июнь  2020 | Шушкевич Е.П.  Жилина Э.В.  Гаврилова Т.Д. | спортивные соревнования для детей дошкольного возраста |
|  | Спортивный праздник на улице «На разминку приглашаем и больших, и малышей!» | август  2020 | Гаврилова Т.Д.  Терпугова М.В.  воспитатели | спортивный праздник в ДОО |